## Nguyễn Văn Anh
PHIẾU ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN
Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: | Hoàng Văn Kiên |  |  | MSSV: | 20205089
Nhóm: | 22
1. Tên đề tài:
Website mua bán ô tô
2. Sản phẩm kỳ vọng của cả nhóm:
Hệ thống cho phép: người dùng tìm kiếm và đặt mua xe, nhà quản lý cung cấp thông tin về ô tô, thương hiệu, v.v... của người dùng. Giao diện thân thiện người dùng
3. Công việc cá nhân sẽ thực hiện
- Lập trình backend, bao gồm các chức năng về quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, mua bán, doanh thu
4. Các nội dung cụ thể sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:
Nội dung 1: Tìm hiểu công nghệ |  | từ Tuần | 1 | đến Tuần | 5
Chi tiết:
- Lựa chọn đề tài - Tìm hiểu NodeJS, ExpressJS, MongoDB, MySQL
Nội dung 2: Phân tích thiết kế hệ thống |  | từ Tuần | 2 | đến Tuần | 6
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc hệ thống '- Thiết kế các thành phần trong hệ thống: cơ sở dữ liệu, lớp...
Nội dung 3: Xây dựng backend |  | từ Tuần | 7 | đến Tuần | 11
Chi tiết:
- Xây dựng modul Quản lý người dùng - Xây dựng modul Quản lý sản phẩm - Xây dựng modul Phân quyền - Xây dựng modul Quản lý Lịch sử giao dịch
Nội dung 4: Thử nghiệm và ghép nối frontend |  | từ Tuần | 11 | đến Tuần | 13
- Thử nghiệm hệ thống - Sửa lỗi
Nội dung 6: Triển khai và hoàn thiện báo cáo |  | từ Tuần | 12 | đến Tuần | 14
Chi tiết:
- Viết tài liệu
5. Lời cam đoan của sinh viên
Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2023
Sinh viên
Hoàng Văn Kiên

## DS phân ban (hidden)
| Danh sách phân ban | Tuần |  | Danh sách phân ban
STT | Danh sách phân ban | 1 | STT | Danh sách phân ban
1 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 2 | 1 | Natural language processing
2 | An toàn không gian số | 3 | 2 | Cyber Security
3 | Multimedia và Game | 4 | 3 | Multimedia and Game Development
4 | Blockchain và ứng dụng | 5 | 4 | Blockchain and Applications
5 | AIoT | 6 | 5 | AIoT
6 | Hệ nhúng | 7 | 6 | Embedded System
7 | Định vị sử dụng vệ tinh và ứng dụng hướng vị trí (LBS) | 8 | 7 | Navigation Technologies and Location Based Services (LBS)
8 | Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic) | 9 | 8 | eCommerce and Logistic
9 | Xử lý tín hiệu số | 10 | 9 | Digital Signal Processing
10 | Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục (EdTech) | 11 | 10 | EdTech
11 | Công nghệ tài chính (FinTech) | 12 | 11 | Fintech
12 | Giao thông thông minh (ITS) | 13 | 12 | Intelligent Transportation System (ITS)
13 | Học máy | 14 | 13 | Machine Learning
14 | Mạng máy tính và truyền thông thế hệ mới | 15 | 14 | Modern Computer Networks and Communication Technologies
15 | Công nghệ y tế (MedTech) | 16 | 15 | MedTech
16 | Phần mềm doanh nghiệp | 17 | 16 | Enterprise Software
17 | Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng |  | 17 | Big Data and Applications
18 | Thị giác máy tính |  | 18 | Computer Vision
19 | Tối ưu |  | 19 | Optimization
20 | Trí tuệ nhân tạo ứng dụng |  | 20 | AI and Applications